УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ №30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Караева Л.А.

29.08.2017

**План-график основных мероприятий по подготовке и организации ГИА-ОГЭ в МБОУ СОШ № 30 в 2017-2018учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Содержание мероприятия** | **сроки** | **Ответственный** |
|  | Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. Планирование мероприятий по корректировке знаний и подготовке к ОГЭ – 2018. | август | Заместители директора по УВР |
|  | Проведение родительских собраний. Ознакомление с нормативной базой и порядком проведения ГИА. | СентябрьНоябрьЯнварь  Апрель | Караева Л.А.Козаева Д.Г.Кл. руководители |
|  | Организация и информирование участников ГИА об изменениях в нормативной правовой базе | В течение года | Козаева Д.Г. |
|  |  Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся  | В течение года | Джиоева А.Б. |
|  | Консультации для учащихся и их родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА-ОГЭ: | В течение года(по мере поступления информации)  | Козаева Д.Г.Классные руководители |
|  | Консультации для учащихся с ОВЗ и их родителей по особому порядку прохождения ГИА-ОГЭ: | В течение года(по мере поступления информации)  | Козаева Д.Г.Классные руководители |
|  | Оценка наличия и качества учебной литературы по подготовке к ГИА. | Октябрь  | Зам.дир. по НМР;библиотекарь |
|  | ШМО учителей русского языка с повесткой: «Подготовка учителей и учащихся к государственной итоговой аттестации. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности». Проведение диагностической работы по русскому языку  | Декабрь | Дмитриева Н.В. МО учителей русского языка |
|  | ШМО учителей математики с повесткой: «Подготовка учителей и учащихся к новому виду итоговой аттестации». Проведение диагностической работы по математике.  | Декабрь  | АрсеньеваН.А.МО учителей мат. |
|  |  Работа с классными руководителями 9-х классов по проблемам «Контроль успеваемости и посещаемости учащихся».«Психологическая подготовка учащихся к проведению ОГЭ» | В течение года | Козаева Д.Г.Темирова З.Р.Джиоева А.Б. |
|  | Организация и проведение тренировочных занятий по заполнения бланков ОГЭ, анализ ошибок выпускников прошлых лет. | Январь-Февраль | Козаева Д.Г.; педагоги-предметники |
|  | Проведение репетиционных экзаменов. | Январь-февраль | Козаева Д.Г.;Классные рук. |
|  | Информирование родителей о результатах проведения репетиционных экзаменов (ТТ) | Февраль-Март | Классные руководители |
|  | Формирование предварительных списков банка данных участников ГИА-ОГЭ в соответствии с требованиями РЦОИ | Январь-февраль | Козаева Д.Г.Классные руководители |
|  |  Уточнение данных о выборе предметов для участия в ГИА-ОГЭ уч-ся 9-х классов | Январь-февраль | Козаева Д.Г.Кл.руководители |
|  | Проведение консультаций по заполнению сопровождающей документации и семинара-практикума для организаторов ППЭ, задействованных в организации и проведении ГИА-2017. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки  | ДекабрьЯнварь  | Разнополова Н.И.;Кораева Э.Б. |
|  | Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ОГЭ  | Январь-февраль | Козаева Д.Г.Классные руководители |
|  | Индивидуальное консультирование учащихся | В течение года | учителя-предметники |
|  | Подготовка информационного стенда «ЕГЭ» и «ОГЭ» для учащихся и их родителей.  | Февраль  | Дмитриева Н.В.Козаева Д.Г. |
|  | Подготовка информационного стенда «ЕГЭ» и «ОГЭ» для педагогических работников.  | Февраль  | Дмитриева Н.В.Козаева Д.Г. |
|  | Подготовка необходимой документации для сдачи ОГЭ в щадящем режиме (ОВЗ и ГВЭ). | февраль | Козаева Д.Г.Классные руководители |
|  |  Оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменов | февраль |  Козаева Д.Г.Кл.руководители |
|  | Обновление информационного стенда по процедурам «ЕГЭ» «ГВЭ» и «ОГЭ» для учащихся и их родителей.  | Март-апрель | Дмитриева Н.В.Козаева Д.Г. |
|  | Обеспечение функционирования страницы «ГИА-2017»на сайте школы. Обновление информации о нормативных документах на сайте школы. | В течение года | Дряева М.Г. |
|  | Ознакомление участников ОГЭ, ГВЭ, ОГЭ с требованиями «Порядка проведения ГИА» и с правилами поведения на экзамене, использованию личных вещей, сопутствующих средств и документов. | Апрель | Козаева Д.Г.;Кл.рук. |
|  | Анализ результатов учителей-предметников и классных руководителей по подготовке обучающихся к ОГЭ | Апрель  | Заместители директора по УВР и НМР;учителя-предметники |
|  |  Подготовка приказа об окончании учебного года.  | Апрель-май | Караева Л.АКозаева Д.Г. |
|  |  Проведение педсовета по допуску учащихся 9 -х классов к экзаменам  | май | Караева Л.АКозаева Д.Г. |
|  |  Подготовка приказов об организации участия в ГИА\_ОГЭ | май | Караева Л.А. |
|  | Проведение инструктажа о правилах поведения на ОГЭ перед каждым экзаменом. | Май-июнь | Классные рук. |
|  | Оформление и выдача пропусков-уведомлений для участников и организаторов ОГЭ | Май-июнь | Караева Л.А. |
|  | Информирование учащихся о порядке , месте и сроках подачи апелляций обучающимися. | Май-июнь | Козаева Д.Г. |
|  |  Формирование сводного аналитического отчета по результатам ОГЭ | Июнь-август | Козаева Д.Г. Руководители МО |