Приложение №1 к приказу

МБОУ СОШ № 30

№_____ от ____  _______2012г.

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

МБОУ СОШ № 30

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС основного общего образования в школе | Август- сентябрь 2012г | План – график введения ФГОС ООО Приказ об утверждении плана-графика | Козаева Д.Г. |
| 1.2. | Организация работы по изучению ФГОС ООО на педагогическом совете, методических объединениях. | 2012–2014 гг | Планы педагогических советов, МО учителей-предметников | Козаева Д.Г. Рабочая группа |
| 1.3. | Организация методического сопровождения при разработке основных образовательных программ основного общего образования | 2012-2014 гг | План методической работы |  |
| 1.4. | Разработка и утверждение программы взаимодействия учреждения с учреждениями дополнительного образования детей, базовыми предприятиями и организациями, центрами профориентационной работы | октябрь 2012г. –март 2014 г | Программа взаимодействия с учреждениями | Санакоева Л.М. Рабочая группа |
| 1.5. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня по ФГОС ООО, локальных актов школы | 2012 – 2014 гг | Банк нормативно-правовых документов | Караева Л.А.Козаева Д.Г. |
| 2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |  |  |  |
| 2.1. | Изучение методических рекомендаций по разработке примерной основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта (начальной и основной школы) с учетом типа и вида образовательного учреждения | Апрель – май 2013 г. | Учёт методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы основного общего образования учреждения | Рабочая группа |
| 2.2. | Изучение рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту, выбору и внедрению профилей обучения, (Устав, локальные акты и т.д.) | 2013 - 2014 гг. | Учёт рекомендаций при разработке нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения в условиях перехода к ФГОС ООО; Положение о деятельности в условиях реализации ФГОС | Рабочая группа |
| 2.3. | Изучение методических рекомендаций для руководителей образовательных учреждений и учителей 5 – 6 классов по вопросам реализации программ основного общего образования (в соответствии с ФГОС): - программа духовно-нравственного развития; - программа развития универсальных учебных действий обучающихся; - программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни; - программа формирования и развития ИКТ-компетентности; - программа исследовательской и проектной деятельности; - программа социальной деятельности; - программа коррекционной деятельности | сентябрь2013 г.-сентябрь 2014г. | Учёт методических рекомендаций при разработке разделов основной общеобразовательной программы основного общего образования | Козаева Д.Г., руководители МО, учителя 5-6 классов. |
| 2.4. | Определение моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности детей и изучение методических рекомендаций | Январь-сентябрь 2013г. | Модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности детей и молодежи | Санакоева Л.М., Козаева Д.Г. |
| 2.5. | Изучение методических рекомендаций и диагностических материалов по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС ООО | 2012 – 2013уч.г. | Учёт методических рекомендаций и диагностических материалов ЦПП «Доверие» при подготовке к введению и реализации ФГОС ООО | Джиоева А.Б. Рабочая группа |
| 2.6. | Изучение методических рекомендаций по использованию электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | Январь 2013 г. |  | Дряева М.Г. Дзиова М.П. |
| 2.7. | Приобретение и создание банка электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования | 2013 – 2014 гг | Банк электронных образовательных ресурсов | Караева Л.А. |
| 2.8. | Изучение методических рекомендаций по преемственности реализации ФГОС начального, основного общего образования (предметные линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система оценки достижений планируемых результатов) | Январь 2013 г.– апрель 2014 г. | Программа преемственности реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Караева Л.А. Хосонова Ф.Ю. Козаева Д.Г. рабочая группа |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в совещаниях с муниципальными координаторами введения ФГОС ООО | 2012-2014г.г. | Учёт рекомендаций по введению ФГОС ООО | Караева Л.А. Козаева Д.Г. |
| 3.2. | Создание рабочей группы по подготовке школы к введению ФГОС основного общего образования в рамках ФГОС ООО | Август 2012 г. | Приказ о создании рабочей группы по организации введения ФГОС ООО План работы рабочей группы | Козаева Д.Г. рабочая группа |
| 3.3. | Участие ОУ в федеральном мониторинге введения ФГОС | ежегодно | Приказ об ответственном лице за обеспечение федерального мониторинга | Козаева Д.Г. |
| 3.4. | Проведение семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования | По плану | План работы УО | Караева Л.А. Козаева Д.Г. |
| 3.5. | Анализ и контроль обеспеченности школы учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО |  | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС | Хлоева Л.А. |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в проблемных курсах (семинарах) по вопросам введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения по плану ВИРО: - для руководителей образовательных учреждений; - для учителей 5–х классов | 2013-2014г.г. | Повышение квалификации руководителей и педагогов ОУ | Козаева Д.Г. |
| 4.2. | Планирование и обеспечение курсовой подготовки педагогических работников по введению ФГОС ООО | Январь 2013 г. | План-график повышения квалификации | Козаева Д.Г. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение ФГОС ООО на сайте школы | декабрь 2012 г. | Вкладка по ФГОС ООО на сайте | Дряева М.Г. |
| 5.2. | Разработка медиа-плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, сайт школы | Сентябрь 2012 г. | Медиа-план информирования общественности о введении ФГОС ООО | Дряева М.Г. |
| 5.3. | Участие в сети Интернет в форуме работников образования по проблемам введения ФГОС основного общего образования | Ноябрь 2013 г. | Информация от ОУ об участии в форуме |  |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |  |  |  |
| 6.1. | Определение финансовых потребностей школы для пополнения материально-технической базы по ФГОС ООО | С ноября 2012 г. | План-график пополнения материально-технической базы | Караева Л.А. |
| 6.2. | Планирование закупок оборудования и учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | С ноября 2012г. | План-график пополнения материально-технической базы | Караева Л.А. Хлоева Л.А. |
| 6.3. | Обеспечение реализации нормативных правовых актов Министерства образования и науки РСО-Алания и УО города по финансово-экономическому обеспечению ФГОС ООО | Сентябрь 2014г. |  | Караева Л.А.. |
| 6.4. | Включение показателей, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педагогов, реализующих ФГОС ООО в Положение об оплате труда | Ноябрь 2012г.- январь 2013 г. | Дополнения в Положение об оплате труда | Караева Л.А., Председатель профкома и УС |
| 6.5. | Контроль за разработкой (внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педагогов, реализующих ФГОС ООО | с сентября 2013г. | Локальные акты ОУ | Караева Л.А. |
| Директор Караева Л.А. С приказом ознакомлены: - Козаева Д.Г. - Санакоева Л.М. - Дряева М.Г. - Хосонова Ф.Ю. - Хлоева Л.А. - Джиоева А.Б. |  |  |  |  |